南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-17（星期三）06:02

地點：線上會議室與實體會議室同步        記錄：技術小組秘書

出席：南山長官：資訊部高階主管

技術小組代表：網路組代表, 資安組代表, 儲存組代表, 系統組代表

PM代表：專案管理辦公室成員

IBM代表：IBM技術顧問團隊

參與廠商：是方機房維運團隊、硬體供應商代表

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷：

  - 整體搬遷主任務進度目前為30%，正處於階段三搬遷前置規劃。

  - 持續進行Port mapping與SAN Port mapping資料彙整，預計12月19日交付機櫃圖位。

  - 設備備份方式檢核表已於12月16日完成彙整。

  - 平台搬遷方法評估進度為60%，預計12月19日產出初版評估報告。

  - 測試計劃討論進度為60%，包含應用服務與基礎架構整合測試，預計12月26日交付初版計劃。

- 機房服務：

  - 機房服務總進度已達95%，DCIM前端頁面與資料庫預計本週完成。

  - 於是方機房完成DCIM第四期款項驗收，備用機目前暫存於原廠端進行開發測試。

  - PFMS客戶端介面初版已交付，目前可進行Preview操作，待Server端建置後連結資料。

  - 強調進出是方機房之換證流程，要求廠商確實填寫進出時間，嚴禁漏登記。

- 網路、資安：

  - 網路整合測試進度為43%，本週進行聯外線路場勘與驗證作業。

  - 預計下週針對Intranet區塊進行整合測試，1月16日產出正式測試報告。

  - 資安整合測試同步進行中，進度約43%，已要求中華電信調整報告呈現格式。

- 儲存：

  - 光纖接線表待1月主機到場後補齊WWN資訊，目前已完成LUN規劃整理。

  - IP申請已核准，正回填至網路設定表，後續將提出防火牆申請。

  - NetApp設備已到位，下週開始建置作業；Dell設備預計12月24日抵達是方機房。

  - 12月18日安排是方機房Site check，並準備Kick-off會議簡報V3版。

- SAP（HW）：

  - 持續編寫建置計劃書，是方機房新線標已由廠商協助填寫完成。

  - Q環境5台DL380伺服器已完成OS安裝與網路設定，進入待測狀態。

  - DR環境進行CarZ機箱整併至CarB；R環境已完成設備上架與接線。

  - 規劃執行Superdome Flex拆分作業，配合第二次搬遷將機箱移至台中。

- 文心機房搬遷：

  - 文心機房搬遷進度為75%，本週五、六執行第二次搬遷（D、Q、Sunset環境）。

  - 下週將召開搬遷後檢視會議，並開始整理R環境連線資訊與設備後視圖。

- 現代化顧問服務：

  - 基礎架構現代化目前處於腳本編寫階段，進度與上週持平。

  - 規劃於1月份進行AAP平台建置，屆時將對所有自動化腳本進行複測與壓力測試。

### 二 待辦事項：

- 交付機櫃圖位填寫欄位圖（搬遷負責人）

- 產出初版平台搬遷方法評估報告（搬遷負責人）

- 交付初版測試計劃書（含應用服務與基礎架構）（搬遷負責人）

- 完成網路整合測試報告書（網路負責人）

- 執行是方機房Site check與設備到場點收（儲存組負責人）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

- 主機設備尚未到場導致WWN資訊無法即時填入接線表

- 是方機房進出頻繁可能導致行政登記疏漏

### 四 其他事項紀錄

- 目前待辦議題共5項，變更、風險及資安事件均為0項。

- 下次週會將重點檢視文心機房第二次搬遷之結果。

散會：06:26