南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-10（星期三）05:52 UTC

地點：Microsoft Teams        記錄：JACQUELINE CHENG

出席：南山長官：待確認

技術小組代表：Eno Liu, Gary Hsu, Hannah, Jacqueline Cheng, Peng Qi, Lisa Lai, 林冠伶, Kim Cheng

PM代表：待確認

IBM代表：待確認

參與廠商：Johnny Lee、Mandy Hsieh

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷專案進度：

  - Jacqueline Cheng 說明本次會議主要討論新資訊機房搬遷專案的技術小組進度。

  - Gary Hsu 報告機房服務、網路安全、儲存設備、SAP 系統等各方面的進展情況。

- 機房服務：

  - Gary Hsu 表示機房服務的進度已達 95%，剩下 D-SIM 客製化的部分。

  - Gary Hsu 說明 D-SIM 客製化的部分，將會持續進行。

- 網路安全：

  - Gary Hsu 說明網路安全進度已達 60%，預計年底完成測試相關工作。

  - Gary Hsu 表示網路切換計畫報告本週會產出。

- 儲存設備：

  - Gary Hsu 說明 12/3 已完成 PowerMax 2000、DS6610 上架至四方機房。

  - Gary Hsu 表示 12/4 已提供單元及基礎設施測試計畫書，並進行相關測試步驟。

  - Gary Hsu 說明光纖纜線持續備妥，待主機端提供完整的 WWN 及 LUN，並提供相關資訊。

  - Gary Hsu 表示會持續追蹤 IP 清單，待 MGT 主機端提供完成，並申請相關權限。

  - Gary Hsu 說明 12/12 將會申請設備搬遷申請。

- SAP 系統：

  - Johnny Lee 說明 SAP 相關設備 12/9 已到貨，12/9-12/10 上架及接線。

  - Johnny Lee 表示 HANA Server 作業系統初始 Partition 規劃及確認。

  - Johnny Lee 說明硬體管理 IP 及網路 Port 資訊整理。

  - Johnny Lee 說明預計本週會完成建置計畫書撰寫。

- 待確認事項：

  - Jacqueline Cheng 請 Johnny Lee 提供 Kickoff 簡報。

  - Gary Hsu 提醒 Jacqueline Cheng，此系列會議只排到 12/31。

### 二 待辦事項：

- Gary Hsu 需確認伺服器端的 WWN 與 LUN 資訊（Gary Hsu）

- Johnny Lee 需提供 Kickoff 簡報（Johnny Lee）

- Gary Hsu 需更新會議邀請至 2026（Gary Hsu）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

### 四 其他事項紀錄

- Gary Hsu 說明，若主機端已規劃好，即可先填寫接線表，待設備到貨後再送出申請。

散會：10:11