南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2023-12-10（星期日）05:52 UTC

地點：Microsoft Teams        記錄：JACQUELINE CHENG

出席：南山長官：待確認

技術小組代表：Eno Liu, Gary Hsu, 仁大, JACQUELINE CHENG, PENG QI, 賴彥君 Lisa Lai, NS-專業需求管理部-林冠伶, 鄭梓筠 Kim Cheng, Mandy Hsieh-謝孟庭-專案支援處, Lee, Johnny (HPE Operations - Professional S..., 柏劉, Yuuki, 林冠伶, Wang, Kevin-SY, Wu, Chean-CA, Royo Yu 游瑞淵

PM代表：待確認

IBM代表：待確認

參與廠商：待確認

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷專案進度：

  - 機房服務：已完成95%，剩餘客製化

  - 網路：整合測試進度38%，預計本週交付測試計畫書

  - 儲存：12/3已完成PowerMax2000、DS6610上架，12/4提供測試

  - SAP：NPRD設備12/9到貨，12/9-12/10上架及接線

- 主任務-機房搬遷：

  - VM與Storage搬遷方法討論

  - HANA升級/切版與執行測試計畫分享

  - IBM說明初步測試計畫目標、範圍、時程

  - 說明測試維運系統單元內容

- 後續規劃：

  - 網路設備Port mapping/RISAN port mapping確認

  - 規劃操作及技術支援計畫

  - 平台搬遷方法評估

### 二 待辦事項：

- 提供平台搬遷評估（Tony）

- 提供HANA切幾顆浪、VM要切幾顆浪資訊（Tony）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

### 四 其他事項紀錄

- 會議中提到12/31會議只發到12/31，需要重新發送會議邀請

- 會議中提到要提供完整的貴位圖

散會：待確認