南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2023-12-10（星期日）05:52 UTC

地點：N/A        記錄：JACQUELINE CHENG

出席：南山長官：待確認

技術小組代表：Eno Liu-劉秋伶-精誠-金融業務五處, Gary Hsu-徐偉倫, 仁大-Hannah, Lee, Johnny-JHPE Operations-Professional Services Delivery, Mandy Hsieh-謝孟庭-專案支援處, NS-專案需求管理部-林冠伶, 鄭梓筠 Kim Cheng, 林恩

PM代表：待確認

IBM代表：待確認

參與廠商：待確認

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 專案進度總覽：

  - (1) 機房搬遷進度：目前進度為26%。

  - (2) 機房服務進度：已達95%，剩餘工作為D-SIM客製化。

  - (3) 網路資安進度：已達60%，預計年底完成測試。

- 主任務 - 兩週會議列表：

  - (1) 南山人壽 - 新機搬遷執行

  - (2) VM 搬遷的注意事項

  - (3) 可用的儲存資源討論

  - (4) HANA 升級/切版執行測試

  - (5) SAP 顧問提供測試

  - (6) 說明測試的維運系統

- 子任務 3 - 儲存：

  - (1) 12/3 已完成PowerMax 2000、DS6610、R660上架。

  - (2) 12/4 已提供單元/基礎設施測試計畫書更新版本。

  - (3) 12/4 討論儲存設備建置計畫書初版內容。

  - (4) 已填寫光纖設備線表，待機房提供線號。

  - (5) 新增設備IP申請，待MGT已提出申請完成。

- 子任務 4 - SAP (HW)：

  - (1) NPRD 設備到貨及安裝 (2025/12)

  - (2) PRD 設備到貨及安裝 (2026/01)

  - (3) 各Team開始根據範例說明，進行應用系統相關腳本撰寫及測試

  - (4) 跟蹤腳本編寫進度

  - (5) 協助處理腳本測試過程中問題

- 子任務 5 - 文心機房搬遷：

  - (1) 12/11 搬遷前說明會議

  - (2) 12/19~12/20 NPRD 第二梯次搬遷 (D+Q+Sunset)

- 子任務 6 - 基礎架構現代化：

  - (1) 各Team開始根據範例說明，進行應用系統相關腳本撰寫及測試

  - (2) 跟蹤腳本編寫進度

  - (3) 協助處理腳本測試過程中問題

### 二 待辦事項：

無

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

### 四 其他事項紀錄

- 與會者提醒會議只排到12/31

- 與會者提醒要追蹤未填寫貴位圖的人員

- 與會者提醒要將未完成的資料 highlight 在 email 中

- 與會者提醒要將主機端的 WAN/LAN 資訊提供給 Jack

- 與會者提醒要將平台搬遷完成的部分補充說明

散會：40:14