南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-10（星期三）05:52 UTC

地點：Microsoft Teams        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：待確認

技術小組代表：Eno Liu, Gary Hsu, Hannah, Kim Cheng

PM代表：待確認

IBM代表：待確認

參與廠商：待確認

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷總體進度：

  - 機房搬遷專案的總體進度為 37%。

  - 機房服務的進度已達 95%，主要剩下客製化的 DCIM 系統整合。

  - 網路與資安的進度為 60%，預計年底前完成測試。

- 主任務 - 兩週會議列表：

  - 過去兩週主要進行了四場會議，討論 VM 與儲存搬遷、HANA 升級測試計畫等議題。

  - 會議中確認了接線表填寫方式，並針對未填寫的部分進行催繳。

  - 預計本週可提供完整的貴位圖。

- 子任務 3 - 儲存：

  - PowerMax 2000 和 DS6610 儲存設備已上架至四方機房。

  - 已提供單元測試與整合測試計畫書給 IBM。

  - 目前正在整理光纖資訊，待主機端提供 WNN 及 LUN 後可完成。

- 子任務 4 - SAP (HW)：

  - NPRD 相關設備已於 12/9 到貨，並預計 12/9-12/10 上架及接線。

  - HANA Server 作業系統初始 Partition 規劃已確認。

  - 硬體管理 IP 及網路 Port 資訊整理中。

- 子任務 5 - 文心機房搬遷：

  - 預計 12/11 舉行搬遷行前說明會議。

  - 12/19-12/20 進行 NPRD 第二梯次搬遷 (D+Q+Sunset)。

- 子任務 6 - 基礎架構現代化：

  - 各 Team 開始根據範例說明，進行應用系統相關腳本撰寫及測試。

  - 跟緊腳本編寫進度，協助處理腳本測試過程中問題。

  - S/D 環境已測試通過 80% (55/69)，QA 環境已測試通過 67% (46/69)。

### 二 待辦事項：

- 確認各項設備的 WNN 及 LUN 資訊，並填寫接線表。（各負責同仁）

- 針對平台搬遷方法進行評估，並產出相關報告。（Tony）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

### 四 其他事項紀錄

- 會議中提到，本次會議議程只排到 12/31，後續會議需要重新安排。

- 會議中確認，實體安全與 DCIM 系統建置相關，與進入機房的使用者權限無關。

散會：待確認