南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2023-12-10（星期日）05:52 UTC

地點：Microsoft Teams        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：待確認

技術小組代表：Eno Liu, Gary Hsu, Hannah, Jacqueline Cheng, Peng Qi, Lisa Lai, 林冠伶, Kim Cheng, Mandy Hsieh, Lee, Johnny, 柏劉, YuLin, Tony Yu, Jack Wang, Charles Hong, Wang, Kevin-SY, Wu, Chean-CA, Royo Yu, 仁大 Gary

PM代表：待確認

IBM代表：待確認

參與廠商：待確認

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 進度報告：

  - 機房搬遷專案整體進度為 26%。

  - 機房服務子任務已完成 95%。

  - 網路資安進度已達 60%。

  - 預計 12 月底完成測試相關工作。

- 會議列表：

  - 近期舉行了多次市場會議，討論 VM 和儲存搬遷方法、HANA DB 升級測試計劃等。

- 待辦事項：

  - 確認並填寫接線表，並於本週提供完整資訊。

  - 針對未完成項目，將會透過電話方式更新進度。

- 重點項目：

  - 動線規劃：預計本週五報告。

  - 零件與技術資源規劃：開始進行，將請廠商提供搬遷時的零件與技術資源計畫。

- 注意事項：

  - 提醒團隊成員盡快完成接線表的填寫，以利後續作業進行。

  - 確認各項設備的到貨日期，以確保搬遷工作順利進行。

- 各任務進度：

  - 主任務-搬遷：96%。

  - 子任務1-機房服務：95%。

  - 子任務2-網路資安：60%。

  - 子任務3-儲存：37%。

  - 子任務4-SAP升級：73%。

  - 子任務5-文心搬遷：75%。

  - 子任務6-顧問服務：27%。

- 後續規劃：

  - 預計將於 12/19-12/20 進行第二次搬遷。

  - 預計 1 月開始搭建 AP Server。

  - 預計本週完成網路切換計劃書。

- 待確認事項：

  - 需確認伺服器端的 WAN/LAN 資訊。

  - 需確認各項設備的到貨日期。

- 待解決問題：

  - 針對思科網路設備無法通過 Ansible 登錄的問題，將於本週至南山現場進行測試與設定。

- 其他：

  - 提醒團隊成員，本次會議記錄僅發放到 12/31，後續會議邀請需重新發送。

  - 提醒團隊成員，若有任何問題，請隨時提出並共同討論。

### 二 待辦事項：

無

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

### 四 其他事項紀錄

無

散會：待確認