南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-17（星期三）06:02

地點：南山人壽總部會議室 / 線上會議        記錄：技術小組專業秘書

出席：南山長官：資訊長, 技術架構部經理

技術小組代表：系統管理組全體成員, 網路管理組全體成員, 資安技術組代表

PM代表：專案管理辦公室人員

IBM代表：IBM 搬遷顧問團隊, IBM 技術支援工程師

參與廠商：是方電訊技術團隊、硬體設備協力廠商

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷：

  - 1. 機房搬遷：目前整體進度 30%，正處於搬遷前置規劃階段。

  - 進行是方機房新機房設備機櫃位置圖確認，網路與 SAN port mapping 完成 40%，預計 12/19 交付。

  - 平台搬遷方法評估（VM/Storage）與共用服務搬遷梯次規劃進度均達 60%。

  - 搬遷設備備份方式檢核表規劃已 100% 完成。

- 機房服務：

  - 2. 機房服務：子任務進度達 95%，已接近完工。

  - 是方機房 DCIM 系統建置完成 30%，包含系統軟體與資料庫佈署，預計 12/17 進行第四期驗收。

  - 資產管理系統 Prototype 製作中，PFMS 客戶端界面 draft 版本已提供。

  - 下週重點為 DCIM 系統整合與資產管理系統客製化功能 Review。

- 網路、資安：

  - 3. 網路、資安：整合測試進度為 43%，包含 Internet 與 Extranet 區域。

  - 網路切換計畫初步報告已於 12/10 完成，預計本週四交付修正版本。

  - 12/15~12/19 進行聯外線路實地勘查與文件資料比對驗證。

  - 已交付全案測試計畫書及保固月(季)報報告範本。

- 儲存：

  - 4. 儲存：子任務進度 5%，主要受限於硬體到貨時程。

  - 設備光纖接續表已完成，待主機端於明年 1 月提供 WWN & LUN 資訊。

  - 12/15 已進貨 NetApp FAS2750，12/18 預計進貨 C30 並進行是方機房 DD6410 site check。

  - 規劃於 12/24 將 Dell 設備搬入是方機房進行上架作業。

- SAP（HW）：

  - 5. SAP（HW）：子任務進度 17%。

  - Q 環境 5 台 DL380 G12 之 OS 安裝與網路設定已完成，待後續測試。

  - DR 環境進行 CarZ 機箱整併至 CarB 作業；R 環境已完成設備上架及接線。

  - 下週規劃進行 R 環境 OS 安裝與 SDFLEX089 拆分作業。

- 文心機房搬遷：

  - 6. 文心機房搬遷：子任務進度 75%，進展順利。

  - 12/19~12/20 將執行 NPRD 第二梯次搬遷，涵蓋 D、Q 及 Sunset 環境。

  - 下週將召開第二梯次搬遷後檢視會議，並整理 R 環境連線資訊與後視圖。

- 現代化顧問服務：

  - 7. 現代化顧問服務：子任務進度 27%。

  - S/D 環境測試通過率達 81%，Q 環境測試通過率達 68%。

  - 持續進行應用系統相關腳本撰寫及測試。

  - Ansible 模組版本問題暫緩調整，預計 2026/01 AAP 環境建置完成後再行複測。

### 二 待辦事項：

- 交付新機房設備機櫃位置圖（機位圖）（技術小組）

- 執行文心機房第二梯次搬遷 (D+Q+Sunset)（搬遷執行組）

- Dell 設備進場是方機房上架（儲存組）

- 完成 SAP R 環境 OS 安裝（SAP 技術組）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

- 主機 WWN 與 LUN 資訊無法即時提供

- Ansible 模組版本不一致影響測試

### 四 其他事項紀錄

- 目前議題、變更及風險清單無新增項目。

- 下週週會將重點檢視文心機房第二梯次搬遷結果。

散會：06:35