南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-17（星期三）10:00

地點：線上會議 / 總部會議室        記錄：技術小組秘書

出席：南山長官：資訊部主管, 技術主管

技術小組代表：搬遷協調官, 機房維運主管, 網路技術專家, 資安技術專家, 系統工程師B

PM代表：專案經理

IBM代表：IBM專案團隊

參與廠商：硬體設備顧問、自動化架構顧問

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷：

  - 搬遷主任務進度30%，基礎服務95%，網路資安61%，文心搬遷75%。

  - 過去兩週完成清冊填寫、應用服務測試計劃、T時時間點確認及實體設備搬遷範圍討論。

  - 本週重點為Port Mapping與SAN Port Mapping填寫，目前進度較慢需各組配合。

  - 機櫃圖位預計12/19交付，備份方式檢核表已發放並等待各組回覆黃底標註項。

  - 平台搬遷方法評估與梯次規劃初版預計12/19產出，測試計劃初版12/26交付。

- 機房服務：

  - DCIM系統資料庫、頁面與儲存程序實作中，已完成第四期驗收。

  - 四方機房管理強化：廠商進出必須換證並交給現場人員，強制填寫進出登記簿。

- 網路、資安：

  - 整合測試進度43%，網路切換計劃已依主管建議調整，預計週四提供新版。

  - 下週進行Intranet區塊整合測試及聯外線路場勘結果彙整。

  - 資安部分配合廠商調整報告呈現內容，目前進度符合排程。

- 儲存：

  - WWN與LUN資訊預計1月底主機到貨後完成填寫。

  - IP申請已核准，正回填網路設定表並整理防火牆申請需求。

  - NetApp設備（2750/C300）已到貨並開始建置；Dell設備預計12/24到貨。

  - 建置計劃書與點驗清單預計12/18提供，並進行四方機房Site Check。

- SAP（HW）：

  - Q環境5台DL380伺服器已完成OS安裝與網路設定。

  - DR環境Car2機箱整併至CarB進行中；R環境設備上架接線完成。

  - 下週預計開始R環境OS安裝及執行Superdome Flex拆分作業（配合第二梯次搬遷）。

- 文心機房搬遷：

  - 本週五、六執行第二梯次搬遷，對象為DQ及Sunset環境。

  - 搬遷後將召開檢視會議，並開始填寫R環境連線資訊與後視圖整理。

- 現代化顧問服務：

  - Ansible腳本持續編寫中，預計1月建置AAP平台。

  - 所有已測腳本將在AAP平台建置後進行複測，驗證調用與管理功能。

  - 網路設備接入Ansible之技術問題暫緩，待AAP環境完成後再行測試。

### 二 待辦事項：

- 交付初版機櫃圖位給各組確認（搬遷協調官）

- 回覆備份方式檢核表之黃底標註內容（技術團隊各組）

- 提供網路切換計劃調整版本予主管審閱（網路技術專家）

- 提供儲存設備建置計劃書與點驗清單（搬遷協調官）

- 執行文心機房第二梯次搬遷（DQ/Sunset）（硬體設備顧問）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

- Port Mapping與SAN Port Mapping填寫進度停滯

- WWN與LUN資訊需待1月底主機到貨方能完備

- 網路設備接入Ansible模組版本相容性問題

### 四 其他事項紀錄

- 四方機房進出管制嚴格化，請所有專案成員轉知配合廠商。

- 下週週會將重點檢視文心第二梯次搬遷結果。

散會：10:30