南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-17（星期三）06:02 UTC

地點：線上會議室        記錄：專業會議記錄秘書

出席：南山長官：Benny

技術小組代表：Jack, Jia-wei, Hank, Jason, Johnny, Qi-peng, Tony, Eric, Ben, 佑安

PM代表：Jacqueline Cheng

IBM代表：IBM 顧問團隊

參與廠商：中華電信、NetApp 廠商、Dell 廠商、V-One 團隊

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

- 機房搬遷：

  - 目前搬遷主任務進度維持在 30%，近期已於 12 月 5 日、9 日、12 日及 15 日召開四次技術會議，針對機櫃圖位、應用服務測試計畫及 T4 時間點進行深度討論。

  - 相關單位需於 12 月 19 日前完成機櫃圖修正並交付機房組，同時預計於同日產出平台搬遷方法評估與搬遷梯次規劃之初版文件。

  - 目前正積極進行 Port Mapping 與 SAN Port Mapping 的資料整理，相關人員需於本週內完成資訊回填，以利後續 12 月 26 日初版測試計畫的產出。

- 機房服務：

  - 機房基礎服務進度已達 95%，DCIM 系統之網頁與資料庫建置程序已通過第四期驗收，目前備用機暫放於原廠端進行後續開發測試。

  - PFMS 資產管理系統已提供客戶端介面初版供預覽，待伺服器端環境建置完成後，將進行正式的資料寫入與操作功能測試。

  - 針對四方機房的管理規範，要求所有廠商進場時必須至三樓進行換證，領取來賓證（Badge）並確實填寫進出紀錄，以確保機房維運安全。

- 網路、資安：

  - 網路資安整合測試進度目前為 43%，本週重點在於聯外線路的場勘與驗證作業，並預計於下週展開 Intranet 區塊的整合測試。

  - 網路切換計畫已根據長官建議進行調整，預計於本週四提供更新版本，並規劃於 1 月 16 日前完成正式的測試報告書。

  - 資安部分目前配合中華電信進行報告結果的呈現調整，整體進度均符合預定時程，未發現重大異常風險。

- 儲存：

  - 儲存設備之光纖接線表目前受限於主機端尚未到貨，WWN 與 LUN 的完整資訊預計將於 1 月份主機到位後再行彙整，目標於 1 月底完成。

  - 硬體設備部分，NetApp 2750 與 C300 已分別進駐四方與文心機房，Dell 設備則預計最快於 12 月 24 日到貨，屆時將進行短跳線接線作業。

  - 目前已完成 IP 申請並進行網路設定表格回填，同步準備防火牆申請文件與進機房申請作業，預計 12 月 18 日執行四方機房的現場勘查（Site Check）。

- SAP（HW）：

  - SAP 硬體建置正持續撰寫建置計畫書，Q 環境之五台 DL380 Gen12 伺服器已完成作業系統安裝與網路設定，目前處於待測狀態。

  - DR 環境正進行 Car2 機箱整併至 CarB 的作業，R 環境設備則已完成上架與接線，預計下週開始進行作業系統安裝。

  - 針對第二次生產環境搬遷，計畫進行 Superdome Flex 的拆分作業，並配合第二梯次時程將其中一個機箱移至台中機房。

- 文心機房搬遷：

  - 文心機房搬遷進度已達 75%，本週五、週六將執行第二梯次搬遷任務，對象包含 DQ 及 Sunset 等三個主要環境。

  - 搬遷完成後預計於下週召開檢視會議，確認搬遷後的設備運行狀況，並同步整理 R 環境的連線資訊與設備後視圖資料。

  - 後續將持續追蹤搬遷後的系統穩定性，並針對剩餘環境進行細部搬遷規劃與風險評估。

- 現代化顧問服務：

  - 基礎架構現代化目前維持在腳本編寫階段，預計於 1 月份啟動 AAP 平台建置，屆時將針對既有腳本進行複測與管理功能驗證。

  - 關於網路設備接入 Ansible 的技術問題，初步研判與模組版本有關，目前決定暫緩測試，待 AAP 環境完備後再行處理。

  - 目前腳本編寫進度受人員休假影響變動較小，後續將加速自動化流程的開發，以配合整體機房搬遷後的維運需求。

### 二 待辦事項：

- 更新平台搬遷梯次與測試計畫之進度百分比（Jack/Tony）

- 提供各平台搬遷方法評估之詳細清單與完成數量（Jack/V-One）

- 交付修正後之機櫃圖位資訊予機房組（Jia-wei）

- 提供網路切換計畫調整版本並與長官約定報告時間（Hank）

- 執行四方機房 Site Check 現場勘查（儲存組/SAP組）

- 根據 Dell 設備線標表格執行短跳線接線作業（Ben）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

- 主機端設備尚未到場，導致 WWN 與 LUN 資訊無法及時填寫，可能影響儲存設備最終建置時程。

- Ansible 模組版本與網路設備相容性問題，導致自動化接入暫時停滯。

### 四 其他事項紀錄

- 目前待辦議題、變更事項及資安風險事件均為無。

- 下次會議將重點檢視文心機房第二梯次搬遷結果。

散會：06:28 UTC