南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：2025-12-17（星期三）10:00

地點：南山人壽總部會議室        記錄：技術小組秘書

出席：南山長官：資訊部高階主管

技術小組代表：系統架構師, 網路工程師, 資安顧問

PM代表：專案經理, 技術代表

IBM代表：IBM技術顧問團隊

參與廠商：是方機房維運團隊、硬體設備供應商

討論紀錄與重點紀錄：

### 一 重點紀錄

1. 機房搬遷：

  - 搬遷主任務目前進度達成百分之三十，本週重點在於網路與儲存區域網路的埠位對應確認，目前進度約百分之四十，預計於十二月二十六日前完成全部作業。

  - 針對是方機房的設備位置圖進行最終核對，以確保搬遷當日設備能精確定位並順利上架。

  - 儲存設備部分已完成光纖接線表整理，並提交了防火牆申請與進場設備清單申請，預計近期進行是方機房實地勘查。

  - 硬體建置方面，開發環境的五台伺服器已完成作業系統安裝與網路設定，下週將進行其餘環境的安裝作業。

  - 配合第二梯次搬遷計畫，部分硬體設備將安排拆分並搬遷至台中機房進行後續部署。

2. 機房服務：

  - 網路整合測試進度為百分之四十三，目前正進行網際網路與外部網路區域的測試作業。

  - 網路切換計畫報告已根據指導建議完成調整，預計於本週四提交更新版本供審核。

  - 下週將啟動內部網路區域測試，並於十二月下旬對所有聯外線路進行全面盤點與測試。

3. 網路、資安：

  - 無

4. 儲存：

  - 無

5. SAP（HW）：

  - 無

6. 文心機房搬遷：

  - 進度已達百分之七十五，預計於十二月十九日至二十日執行第二梯次搬遷，涵蓋開發、測試與汰換環境。

  - 下週將召開搬遷後的檢視會議，並開始整理後續環境的連線資訊與設備後視圖，為下一階段搬遷做準備。

7. 現代化顧問服務：

  - 基礎架構現代化進度為百分之二十七，開發與測試環境的測試通過率分別為百分之八十一與百分之六十八。

  - 目前持續進行應用系統腳本的撰寫與測試，協助處理測試過程中發現的技術問題。

  - 因網路設備接入自動化平台遇到模組版本相容性問題，相關驗測將延至明年一月自動化平台建置完成後再行處理。

### 二 待辦事項：

- 提交網路切換計畫報告更新版本（網路工程師）

- 執行文心機房第二梯次搬遷作業（技術代表）

- 進行是方機房儲存設備實地勘查與上架（系統架構師）

- 完成網路與儲存區域網路埠位對應確認（技術代表）

### 三 風險管理事項：

＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

- 網路設備接入自動化平台模組版本不相容

- 搬遷梯次密集導致人力資源分配吃緊

### 四 其他事項紀錄

- 所有提到之四方機房已依規定修正為是方機房

- 會議強調各項進度需嚴格對齊十二月底的關鍵里程碑

- 下次會議將重點審查第二梯次搬遷之執行結果

散會：11:30