南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：民國xxx年xx 月xx日（星期x）下午x時xx分

地點：民權東路二段144號7樓會議室        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：

技術小組代表：

PM代表：

IBM代表：

參與廠商：

討論紀錄與重點紀錄：

一 重點紀錄

- 機房搬遷：

1. 整合週會重點 (12/2-12/9)：確認 VM/Storage 搬遷細節、HANA 升級測試計畫、接線表規範。

2. 階段三搬遷前置規劃：動線計畫已提交初版，12/13 報告；資源盤點協調中。

- 機房服務：

1. 專案進度：子任務整體進度 95% (實體安全完成，DCIM/客製化列為加值)。

2. 驗收確認：第 5 期文心機房線路工程確認完成驗收。

- 網路、資安：

1. 測試進度：網路整合測試 38%，Internet 區域測試進行中。

2. 計畫產出：本週提交並報告「網路切換計畫書」。

- 儲存：

1. 設備建置：PowerMAX2000 等已上架，建置計畫書初版完成。

2. 作業追蹤：光纖接線表已填寫，待主機端 WWN/LUN。

- SAP（HW）：

1. 建置作業：NPRD HANA 設備 12/9 到貨上架。

2. 系統規劃：OS Partition 確認，後續優先安裝 D+Q OS。

- 文心機房搬遷：

1. 搬遷執行：12/11 行前說明，下週 (12/19, 12/20) 執行 NPRD 第二次搬遷。

- 現代化顧問服務：

1. 腳本開發：D 環境腳本完成度 80%。

2. 障礙排除：IBM 專家本週現場解決網路設備自動化版本相容問題。

二 待辦事項：

1. 提交完整機櫃櫃位圖 (負責：廠商 / 期限：本週)

2. 報告動線計畫 (負責：搬遷團隊 / 期限：12/13)

3. 報告網路切換計畫 (負責：網路團隊 / 期限：本週)

無

三 風險管理事項：
＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無 (必要時依循內部程序)

無

四 其他事項紀錄

無

散會：下午2時30分