南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：民國114年12月3日（星期三）下午2時00分

地點：民權東路二段144號7樓會議室        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：Fanny Chan

技術小組代表：Troy Tsuei, Hank Hsieh, Jason Yu, Jack Sie, Yuan Liu, Erich Lee,

PM代表： KuanLingLin, WeiYuChang, Chean Wu

IBM代表：Qi Peng, Tony Yo, Jack Wang, Eirc Chung, Jacqueline Cheng

參與廠商：遠傳、中華、精誠、HPE、Dell、邁達特、仁大

討論紀錄與重點紀錄：

一 重點紀錄

- 機房服務：

- 是方機房線路工程及實體安全驗收已通過。

- DCIM 系統的建置將在 12 月中完成驗收。資產管理系統客製化的 Prototype 製作已提前開始。

- 文心機房第五期驗收文件本週會送出。

- 網路、資安：

- 整體網路建置進度100%、網路單元測試進度100%、網路整合測試進度30%（整合測試環境準備）。

- 整合測試環境的準備預計在 12 月第一週全部完成。

- 下週規劃：將針對 Internet 區進行測試。

- 資安建置與網路建置時程對齊，持續同步進行中。

- 儲存：

- 設備網路/光纖接線表已填寫，待提供線號及完整WWN & LUN。

- 12/5將提供更新版「單元/基礎設施測試計畫」。

- 新購設備IP申請中。

- 12/4討論儲存設備建置計畫書初版內容。

- 12/3提供整合測試情境步驟。

- 借貨的儲存設備 (PowerMAX2000, DS6100, R660) 已於今日（12/3）送到是方並完成定位。

- 平台搬遷方法的部分，昨天（12/2）已跟 Tony 討論，目前安排每週二會一起再做平台搬遷方法的討論。

- 下週預期將申請防火牆。

- 儘快安排一次 Final Check，協調機房服務與硬體廠商的時間。

- SAP（HW）：

- 已補充並提供單元測試計畫跟單元的測試檢核表。

- 建置計劃持續在撰寫中。

- R 環境的 SDFLEX089 Partition 機箱拆分作業已完成。

- 已取得新線標的資訊，下週開始進行填寫。

- NPRD (D+Q) SAP HANA 相關設備預計 12 月 9 號會到文心，並於 12 月 9 號跟 10 號進行上架跟接線的作業。

- Storage 的規劃後續要跟 DBA 做一個確認。

- 文心機房搬遷：

- 目前進度均依據規劃進行。目標搬遷時程仍維持在12/19 – 12/21。

- 已與服務驗證小組/業務驗證小組及共用服務管理人員討論了開發測試環境搬遷 (第二階段) 的技術規劃。

- 現代化顧問服務：

- 應用的腳本大部分都已完成，或者至少在 D 環境已完成。

- 跟 Storage 、網路相關的腳本完成度目前比較低。

- 網路設備的自動化操作遇到問題，初步懷疑是跟網路設備本身的版本、Ansible 版本及模組的版本之間相容性的問題。IBM 專家在進行模擬測試，尋求解決方案。

二 待辦事項：

- 請機房協助，盡快提供方便site check日期，以安排廠商陪同進行。（NSL Ben、設備廠商）

三 風險管理事項：
＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

三 其他事項紀錄

無

散會：下午2時30分