南山人壽

114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

時間：民國114年12月10日（星期三）下午2時00分

地點：民權東路二段144號7樓會議室        記錄：Jacqueline Cheng

出席：南山長官：Fanny Chan

技術小組代表：Troy Tsuei, Hank Hsieh, Jason Yu, Jack Sie, Yuan Liu, Erich Lee,

PM代表： KuanLingLin, WeiYuChang, Chean Wu

IBM代表：Qi Peng, Tony Yo, Jack Wang, Eirc Chung, Jacqueline Cheng

參與廠商：遠傳、中華、精誠、HPE、Dell、邁達特、仁大

討論紀錄與重點紀錄：

一 重點紀錄

- 機房搬遷：

- 近兩週（12月2日、3日、5日、9日）有進行四次週會：

- 12月2日：討論 VM 與 Storage 搬遷方法。

- 12月3日：分享 HANA 升級測試計畫。

- 12月5日：重申接線表填寫方式；追蹤機櫃櫃位圖未填寫部分，希望本週可提供完整櫃位圖。

- 12月9日：討論應用服務測試計畫（包含目標、範圍、時程、搬遷驗證計畫範圍、應用系統清單等）。

- 階段三搬遷前置規劃：動線計畫、零件與技術資源規劃將往前挪進。動線計畫已於 12 月 3 日交付出版，預計本週五（12月13日）報告。零件與技術資源規劃已開始進行，將請各廠商預先規劃搬遷時的零件與技術資源。

- 機房服務：

- 機房服務子任務進度已達 95%。

- 實體安全已建制完成，剩餘工作主要為增加 DCIM 等客製化部分，屬於加值服務。DCIM 與資產管理系統的部分預計於明年完成。

- 第5期文新機房線路工程驗收已確認完成。

- 網路、資安：

- 網路整合測試進度為 38%。整合測試環境已準備完成，Internet 區域整合測試驗測中。

- 預計本週安排會議報告網路切換計畫，同時產出網路切轉計畫書。

- 資安團隊本週完成測試終端及工具準備，下週開始Internet 區域整合測試。

- 儲存：

- 12/3 已完成借貨PowerMAX2000、DS6610 、 R660上架。

- 12/4 討論儲存設備建置計畫書初版內容。

- 已填寫設備光纖接線表，待主機端提供完整提供WWN & LUN。

- 新購設備IP申請，MGT已經申請完成。

- 12/11 提供啟動會議簡報v2。

- 設備到貨進度排程已列入追蹤。

- SAP（HW）：

- 建置計劃持續撰寫中。

- NPRD SAP HANA相關設備12/9到貨，12/9~12/10上架及接線。

- HANA Server 作業系統初始Partition規劃及確認。

- 在設備上線接線之後，會先針對 D+Q 舞臺設備進行 OS 定期安裝，完成後 LUN 資訊可提供給儲存團隊。

- 文心機房搬遷：

- 預計明天12/11舉行 D+Q+Sunset 的第二次搬遷行前說明會議。

- 下週（12月19日、20日）將進行NPRD第二次搬遷。

- 第二階段搬遷目前沒有其他待處理事項，接下來將開始規劃第三梯次的搬遷。

- 現代化顧問服務：

- 目前仍處於腳本編寫過程中。

- D 環境腳本編寫比例較上週有較大提升（從68% 提升80%）主要因 SA 的腳本完成度提高。

- 網路設備的自動化操作遇到問題，初步懷疑是跟網路設備本身的版本、Ansible 版本及模組的版本之間相容性的問題。IBM 專家在模擬環境中無法重現問題，本週將到場進行測試與設定，以解決此問題。

二 待辦事項：

無

三 風險管理事項：
＊必要時風險評估需依循南山內部程序進行（如風管、法遵、資安等）

無

四 其他事項紀錄

無

散會：下午2時30分