# 南山人壽 114年度新機房基礎架構建置技術小組進度會議紀錄

| 日期 (Date) | 2025/12/30 |
| --- | --- |
| 時間 (Time) | 下午2時00分 |
| 地點 (Location) | Microsoft Teams 線上會議 / 民權東路二段144號7樓會議室 |
| 記錄人 (Recorder) | PMO |
| 散會時間 (Adjournment) | 下午3時00分 |

## 出席人員 (Attendees)

南山高層：Fanny Chan (或代理人)

技術小組：技術小組成員 (依據過往會議名單), Troy Tsuei, Hank Hsieh, Jason Yu, Jack Sie, Yuan Liu, Erich Lee

PM 代表：KuanLing Lin, WeiYu Chang, Chean Wu

IBM 代表：Qi Peng, Tony Yo, Jack Wang, Eric Chung, Jacqueline Cheng, Jiawei

參與廠商：遠傳, 中華, 精誠, HPE, Dell, 邁達特, 仁大

## 討論事項 (Discussion Records)

### 整體進度摘要

專案整體進度 43%。主任務搬遷 31%，機房服務 95%，網路資安 63%，儲存 8%，SAP升級 29%，文心搬遷 78%，顧問服務 27%。

### 機房搬遷 (Server Room Relocation)

負責人: Jack

本週進度：新機房設備機櫃位置圖（櫃位圖）確認中（70%）；網路 Port Mapping 與 SAN Port Mapping 資料填寫確認中（40%）；平台搬遷方法評估（80%）；搬遷梯次規劃（80%）。

討論重點：應用系統關聯分析與梯次規劃說明（12/23）；VM 與 Storage 搬遷方法討論（12/29）；應用服務測試計畫文件說明（12/29）。

下週規劃：持續進行 Port Mapping 與機櫃圖確認；12/31 前確認平台搬遷方法評估初版及搬遷梯次規劃初版；1/31 前完成零件及技術支援計畫規劃。

### 機房服務 (Server Room Services)

負責人: Jiawei

本週進度：DCIM 系統安裝、IT 設備建模與建檔進行中；硬體 IO 點位收容彙整；SNMP 連接 Rack controller 測試。

客製化進度：重新檢討 DCIM 功能清單，列出 99 筆客製化功能待討論；資產管理系統 Prototype 製作及 Review。

是方機房：確認整合及客製各項工作時程。

### 網路與資安 (Network & Security)

負責人: Hank & Jason

網路整合測試進度 61%：Internet 區域 82%，Extranet 區域 75%，Intranet 區域 57%。

本週重點：聯外線路盤點與測試已於 12/26 完成彙整；持續進行 Internet、Extranet、Intranet 區域整合驗測。

下週規劃：安排 Server Farm 區域整合測試；12/29~1/2 進行 DMZ 區域整合測試。

資安：整合測試進度 61%，時程符合預期。

### 儲存 (Storage)

負責人: Storage Team

光纖接線表：Storage 端已填寫完畢，目前等待主機端提供完整的 WWN & LUN 資訊（預計一月份提供）。

IP/防火牆：新購設備 Management IP 已申請完成，Backup IP 待申請（不影響進度）；防火牆申請剩文心機房部分。

設備進度：12/23 C30 進貨；12/24 Dell 設備進是方機房上架；12/26 民權 Metro Node 上架；12/30 Dell 設備進文心機房上架。

下週規劃：持續與 IBM 討論平台搬遷方法；進行 Dell 與 NetApp 設備建置。

### SAP (HW)

負責人: Johnny

機櫃進駐：12/26 提供 HPE 原廠機櫃進駐是方機房時間（1/5 五櫃、1/9 四櫃、1/15 一櫃）。

DR 環境：CarZ 整併，SDFlex 機箱已定位，待 Upgrade kit 到貨後安裝。

PRD 環境：進行資安申請前置作業及設備入館申請；硬體設備建置計畫初版產出。

近期里程碑：1/5 第一批 PRD 設備到貨及上架。

### 文心搬遷 (Wenxin Relocation)

負責人: Wenxin Team

狀態更新：第二次開發測試環境搬遷（Wave 2 - DQ/Sunset），重新安排於 1/16 – 1/17 執行（狀態顯示為延遲結束）。

本週進度：討論第二梯次搬遷新時程；配合 NPRD Storage 效能測試（台中 Alletra 挖 5 個 1TB LUN 給 QAS 測試）。

下週規劃：1/5 將 Synergy 設備搬回台中；Unity480 Storage 效能測試；R 環境連線資訊填寫及後視圖整理。

### 現代化顧問服務 (Modernization Services)

負責人: Modernization Team

腳本進度：S/D 環境測試通過率 81% (56/69)；Q 環境測試通過率 68% (47/69)。

下週規劃：2026/01 開始建置 AAP (Ansible Automation Platform)，屆時將在 AAP 環境中對腳本進行再次測試與權限管控討論。

## 待辦事項 (Action Items)

| 負責人 (Owner) | 任務內容 (Task) |
| --- | --- |
| 機房搬遷組 (Jack) | 12/31 前完成平台搬遷方法評估初版及搬遷梯次規劃初版確認。 |
| 機房搬遷組 (Jack) | 1/31 前完成規劃零件及技術支援計畫。 |
| 網路組 (Hank) | 12/29~1/2 執行 DMZ 區域整合測試；1/5~1/9 執行 Server Farm 區域整合測試。 |
| 儲存組 | 追蹤主機端於一月份提供 WWN & LUN 資訊以完成光纖接線表。 |
| SAP (HW) 組 | 協助 HPE 原廠於 1/5, 1/9, 1/15 進行機櫃進駐與佈線。 |
| 文心搬遷組 | 準備於 1/16-1/17 執行延期的第二梯次（Wave 2）搬遷作業。 |

## 風險項目 (Risks)

[文心機房搬遷延遲] 第二次開發測試環境搬遷（Wave 2）因故重新安排至 1/16-1/17 執行，狀態標示為「延遲結束」，需密切監控是否影響後續梯次。

[資訊相依性風險] 儲存光纖接線表高度依賴主機端提供 WWN & LUN，目前主機端預計一月份提供，需確保不延誤後續 Storage Zoning 時程。

[DCIM 客製化時程] DCIM 提出 99 筆客製化功能，目前整合客製時程仍在討論中，需注意是否影響機房服務驗收。

## 其他備註 (Other Notes)

PMO 治理要求：加強 WBS 與時程管理，明確任務相依性（Dependency），並對關鍵節點（Priority -> Super High）進行標註。

目標導向：『以終為始』，確保每一項工作皆為最終交付成果設計，落實風險控管與跨團隊協作。